## Arkusz1
Zadanie | Początek | Koniec | Czas trwania
Specyfikacja | 2 | 4 | 2
Projektowanie systemu | 4 | 5 | 1
Integracja z zewnętrznymi serwisami | 4 | 6 | 2
Kodowanie (baza danych) | 4 | 6 | 2
Obsługa kont | 5 | 6 | 1
Obsługa eventów | 5 | 6 | 1
Testowanie | 6 | 7 | 1
Front-End | 7 | 9 | 2
Wersja alfa (poprawki) | 9 | 12 | 3
Ostatnie poprawki i dokumentacja | 12 | 14 | 2